Приложение №1

К приказу МБДОУ  № 20 от 26.03.2014г.

План–график  мероприятий

введения  федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования  в МБДОУ д/с № 34 «Березка»

| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание работ | Показатель |  | Ответственные |  | Сроки | Форма проведения | Форма отчётных документов |  | Ожидаемые результаты |  |
| 1. Нормативно – правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ознакомление с нормативно – правовыми документами, локальными актами (на основе нормативных документов федеральных документов федерального и регионального уровня) | Пакет документов |  | Заведующий, ст. воспитатель |  | 01.01.2014 – 01.09.2015 | Педсовет, педчас | Протокол педсовета |  | Приведение нормативно – правовых документов в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 1.2 Издание приказа МБДОУ о создании рабочей группы | План мероприятий |  | Заведующий |  | 20.04.2014 | Заседания рабочей группы, консультации, семинары-практикумы | Приказ МБДОУ |  | Перечень мероприятий по отработке модели образовательного процесса |  |
| 1.3 Сбор информации о готовности введения в ФГОС МБДОУ | Заполнение мониторинга |  | Заведующий, ст. воспитатель |  | Апрель 2014 | мониторинг | Мониторинг РЦРО |  | % готовности МБДОУ к реализации требований ФГОС |  |
| 1.4 Определение модели образовательного процесса | Обсуждение на педсовете моделей образовательного процесса |  | ст. воспитатель |  | Апрель 2014 | педсовет | Протокол педсовета |  | Выбор модели образовательного процесса |  |
| 1.5 Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных потребностей, профессиональных затруднений педагогов | % участия педагогов по результатам мониторинга |  | Заведующий |  | Октябрь 2014 Октябрь 2015 Октябрь 2016 | Анкетирова- ние, педчас | Справка к педсовету |  | Готовность педагогов к реализации ФГОС ДО с учетом рекомендаций |  |
| 1.6 Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФГОС | Мониторинг наличия технических средств обучения |  | Завхоз, заведующий |  | 2014 - 2016 | Заявка на приобретение | Акт выполненных работ |  | Приобретение технических средств обучения |  |
| 1.7 Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС | Пакет документов, План - график |  | Рабочая группа |  | 2014 – 2016 | Педчас, педсовет | Протокол педсовета |  | Работа педагогов по реализации запланированных мероприятий ФГОС ДО |  |
| 1.8 Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам введения ФГОС | Пакет документов |  | Рабочая группа |  | 2014 - 2016 | Беседы, консультации | План работы старшего воспитателя |  | Повышение уровня самообразования педагогов |  |
| 1.9 Разработка проекта ООП ДО | Пакет документов |  | Рабочая группа |  | До 01.09.2014 | Педсовет, педчас | Протокол педсовета |  | Проект ООП ДО |  |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Анализ кадрового состава | Созданные условия для ведения воспитательно – образовательного процесса |  | Заведующий |  | 2014 | Педсовет | Протокол педсовета |  | Соответствие количества педагогов, специалистов штатному расписанию |  |
| 2.2 Организация участия различных категорий педагогических работников в обучающих мероприятиях по введению ФГОС | План проведения РМО, конференций, семинаров - практикумов |  | Заведующий, ст. воспитатель |  | 2013 -2016 | Курсы повышения квалификации | План – график повышения уровня квалификации |  | Участие педагогов, обмен опытом с коллегами |  |
| 2.3 Организация повышения квалификации участников педагогического процесса | Обучающие семинары, курсы |  | Заведующий, ст. воспитатель |  | 2014 - 2016 | Курсы повышения квалификации | План – график повышения уровня квалификации |  | Повышение уровня самообразования педагогов |  |
| 2.4 Аттестация педагогических работников | Получение квалификационной категории |  | Заведующий, ст. воспитатель |  | 2014 -2016 | Открытые просмотры, развлечения, совместные мероприятия с родителями | Применение в образовательном процессе содержательных средств обучения |  | Повышение уровня квалификации пед. работников |  |
| 2.5 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ | ФЗ «Об образовании» в РФ |  | Рабочая группа |  | 2014-2016 | Педсовет | Протокол педсовета |  | Работа воспитателя, специалистов МБДОУ по индивидуальным образовательным маршрутам с детьми с ОВЗ |  |
| 3. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Оснащение средствами обучения и воспитания для организации пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО | Требования ФГОС к условиям |  | Заведующий, ст. воспитатель, завхоз |  | 2014 - 2016 | Педсовет, совещание, педчас | Протокол педсовета |  | Планирование и оснащение пространства содержательными средствами и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 3.2 Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБДОУ | Требования СанПиН, ОТ и ТБ |  | Заведующий, ст. воспитатель, воспитатели |  | 2014 - 2016 | Педсовет, совещание, педчас | Справка к педсовету (за год) |  | Укрепление материально – технической базы, обогащение предметно – развивающей среды, соблюдение требований ОТ и ТБ |  |
| 3.3 Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда печатными и электронными образовательными ресурсами | Требования ФГОС |  | Заведующий, ст. воспитатель |  | 2014 - 2016 | Педсовет, совещание, педчас | Справка к педсовету (за год) |  | Применение метод. литературы в пед. процессе |  |
| 3.4 Обеспечение доступа педагогам к печатным и электронным образовательным ресурсам | Требования ФГОС |  | Рабочая группа |  | 2014 - 2016 | Заседание рабочей группы | План мероприятий |  | Активное применение в работе печатных и образовательных ресурсов |  |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Проведение педсовета по проблеме возможных затруднений по введению ФГОС в МБДОУ | Требования ФГОС | Заведующий, ст. воспитатель, рабочая группа |  | 2014-2016 |  | Заседание рабочей группы |  | Протокол педсовета |  | Пути преодоления |
| 4.2 Размещение на сайте МБДОУ информации о введении ФГОС | Информационный раздел на сайте ОУ | Рабочая группа |  | 2014-2016 |  | Заседание рабочей группы |  | Протокол педсовета |  | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) о ходе мероприятий по введению в ФГОС |
| 4.3 Обеспечение публичной отчётности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Пакет документов | Заведующий |  | 2014 - 2016 |  | Подготовка публикаций в СМИ районная газета «Северная правда» |  | Публичный доклад |  | Включение в публичный доклад раздела о введении ФГОС в ДО |
| 4.4 Информирование общественности о введении ФГОС в МБДОУ через СМИ | Проведённые мероприятия | Заведующий, ст. воспитатель |  | 2014 - 2016 |  | Заседание рабочей группы |  | Публикация |  | Информирование общественности о ходе и мероприятий по введению ФГОС в МБДОУ |